## WBS
勤怠管理システムWBS
NO. | 機能分類 | 機能 | チーム | 基本設計書作成 | [5 empty] | 基本設計書RV | [6 empty] | 詳細設計書作成 | [5 empty] | 詳細設計書RV | [6 empty] | 製造 | [5 empty] | 製造RV | [6 empty] | 単体テスト仕様書作成 | [5 empty] | 単体テスト仕様書RV | [6 empty] | 単体テスト作成 | [5 empty] | 単体テストRV | [7 empty] | 結合テスト仕様書作成 | [5 empty] | 結合テスト仕様書RV | [6 empty] | 結合テスト作成 | [5 empty] | 結合テストRV
|  |  |  | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数
[5 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 | ログイン | ログイン画面 | チーム1 | 孙 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | 李 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 100% | 孙 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 100% | 李 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 孙 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 100% | 李 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 孙 | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  |  |  | 李 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 孙 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  |  | 李 | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  |  |  | ` | チーム1 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  |  |  | チーム2 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  |  |  |  | チーム1 | 2022-06-28 | 2022-06-29 |  |  |  | チーム1 | 2022-06-30 | 2022-06-30
2 | 基本情報登録 | 社員情報一覧 | チーム1 | 李 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | 杜 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 100% | 李 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 100% | 杜 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 李 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 100% | 杜 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 李 | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  |  |  | 杜 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 李 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  |  | 杜 | 2022-06-23 | 2022-06-23
3 |  | 基本情報登録 | チーム1 | 杜 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | 孙 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 100% | 杜 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 100% | 孙 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 杜 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 100% | 孙 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 杜 | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  |  |  | 孙 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 杜 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  |  | 孙 | 2022-06-23 | 2022-06-23
4 | 勤怠情報・一覧/登録 | 勤怠情報一覧 | チーム2 | 金原 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | 陳+Fさん | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 100% | 金原 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 100% | 陳+Fさん | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 金原 | 2022-06-13 | 2022-06-14 |  |  |  | 陳+Fさん | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 金原 | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  |  |  | 陳+Fさん | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 金原 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  |  | 陳+Fさん | 2022-06-23 | 2022-06-23 | [5 empty] | チーム2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  |  |  | チーム3 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  |  |  |  | チーム2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 |  |  |  | チーム2 | 2022-06-30 | 2022-06-30
5 |  | 勤怠情報登録 | チーム2 | 陳+Fさん | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | Gさん | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 100% | 陳+Fさん | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 100% | Gさん | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 陳+Fさん | 2022-06-13 | 2022-06-14 |  |  |  | Gさん | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 陳+Fさん | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  |  |  | Gさん | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 陳+Fさん | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  |  | Gさん | 2022-06-23 | 2022-06-23
6 |  | 勤怠情報詳細 | チーム2 | Gさん | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | 金原 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 100% | Gさん | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 100% | 金原 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | Gさん | 2022-06-13 | 2022-06-14 |  |  |  | 金原 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  |  | Gさん | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  |  |  | 金原 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  |  |  | Gさん | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  |  | 金原 | 2022-06-23 | 2022-06-23
7 | 勤怠情報承認 | 勤怠情報一覧 | チーム3 | 中山 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | 張 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 80% | 中山 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 100% | 張 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 中山 | 2022-06-13 | 2022-06-14 |  |  |  | 張 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 中山 | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  |  |  | 張 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 中山 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  |  | 張 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | [5 empty] | チーム3 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  |  |  | チーム1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  |  |  |  | チーム3 | 2022-06-28 | 2022-06-29 |  |  |  | チーム3 | 2022-06-30 | 2022-06-30
8 |  | 勤怠情報登録 | チーム3 | 張 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | 輿水 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 80% | 張 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 100% | 輿水 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 張 | 2022-06-13 | 2022-06-14 |  |  |  | 輿水 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 張 | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  |  |  | 輿水 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 張 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  |  | 輿水 | 2022-06-23 | 2022-06-23
9 |  | 勤怠情報詳細 | チーム3 | 輿水 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100% | 中山 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 100% | 80% | 輿水 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 100% | 中山 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 輿水 | 2022-06-13 | 2022-06-14 |  |  |  | 中山 | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  |  |  | 輿水 | 2022-06-16 | 2022-06-17 |  |  |  | 中山 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  |  |  | 輿水 | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  |  | 中山 | 2022-06-23 | 2022-06-23
Formulas:
予定 = [終了日]+1
予定 = [予定]+1
終了日 = [予定]
終了日 = [予定]+1
実績 = [終了日]+3

## 定数
チーム1 | 孙
李
杜
チーム2 | 金原
陳
Fさん
Gさん
チーム3 | 中山
張
輿水