## WBS
勤怠管理システムWBS
NO. | 機能分類 | 機能 | チーム | 基本設計書作成 | [5 empty] | 基本設計書RV | [6 empty] | 詳細設計書作成 | [5 empty] | 詳細設計書RV | [6 empty] | 製造 | [5 empty] | 製造RV | [6 empty] | 単体テスト仕様書作成 | [5 empty] | 単体テスト仕様書RV | [6 empty] | 単体テスト作成 | [5 empty] | 単体テストRV | [7 empty] | 結合テスト仕様書作成 | [5 empty] | 結合テスト仕様書RV | [6 empty] | 結合テスト作成 | [5 empty] | 結合テストRV
|  |  |  | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数
[5 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 | ログイン | ログイン画面 | チーム1 | 金原 優太 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100% | 陶丽丽 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  |  |  |  | 金原 優太 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  |  |  | 陶丽丽 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 金原 優太 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  |  | 陶丽丽 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 金原 優太 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 陶丽丽 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 金原 優太 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | 陶丽丽 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  |  |  |  | ` | チーム1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  | チーム2 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  |  | チーム1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  | チーム1 | 2022-09-21 | 2022-09-21
2 | 基本情報登録 | 社員情報一覧 | チーム1 | 陶丽丽 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100% | 武欣月 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  |  |  |  | 陶丽丽 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  |  |  | 武欣月 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 陶丽丽 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  |  | 武欣月 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 陶丽丽 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 武欣月 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 陶丽丽 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | 武欣月 | 2022-09-20 | 2022-09-20
3 |  | 基本情報登録 | チーム1 | 武欣月 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 100% | 金原 優太 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  |  |  |  | 武欣月 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  |  |  | 金原 優太 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 武欣月 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  |  | 金原 優太 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 武欣月 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 金原 優太 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 武欣月 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | 金原 優太 | 2022-09-20 | 2022-09-20
4 | 勤怠情報・一覧/登録 | 勤怠情報一覧 | チーム2 | 中山 裕司 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2002-09-06 | 2002-09-06 | 100% | 孫静孺 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  |  |  |  | 中山 裕司 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  |  |  | 孫静孺 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 中山 裕司 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  |  | 孫静孺 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 中山 裕司 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 孫静孺 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 中山 裕司 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | 孫静孺 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | [5 empty] | チーム2 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  | チーム3 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  |  | チーム2 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  | チーム2 | 2022-09-21 | 2022-09-21
5 |  | 勤怠情報登録 | チーム2 | 孫静孺 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2002-09-06 | 2002-09-06 | 100% | 司徒健斌 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  |  |  |  | 孫静孺 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  |  |  | 司徒健斌 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 孫静孺 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  |  | 司徒健斌 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 孫静孺 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 司徒健斌 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 孫静孺 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | 司徒健斌 | 2022-09-20 | 2022-09-20
6 |  | 勤怠情報詳細 | チーム2 | 司徒健斌 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2002-09-06 | 2002-09-06 | 100% | 中山 裕司 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  |  |  |  | 司徒健斌 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  |  |  | 中山 裕司 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 司徒健斌 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  |  | 中山 裕司 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 司徒健斌 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 中山 裕司 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 司徒健斌 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | 中山 裕司 | 2022-09-20 | 2022-09-20
7 | 勤怠情報承認 | 勤怠情報一覧 | チーム3 | 张晓 | 2022-09-06 | 2022-09-06 |  |  |  | 白宝帥 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  |  |  |  | 张晓 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  |  |  | 白宝帥 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 张晓 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  |  | 白宝帥 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 张晓 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 白宝帥 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 张晓 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | 白宝帥 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | [5 empty] | チーム3 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  | チーム1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  |  | チーム3 | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  |  | チーム3 | 2022-09-21 | 2022-09-21
8 |  | 勤怠情報登録 | チーム3 | 白宝帥 | 2022-09-06 | 2022-09-06 |  |  |  | 趙小萱 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  |  |  |  | 白宝帥 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  |  |  | 趙小萱 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 白宝帥 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  |  | 趙小萱 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 白宝帥 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 趙小萱 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 白宝帥 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | 趙小萱 | 2022-09-20 | 2022-09-20
9 |  | 勤怠情報詳細 | チーム3 | 趙小萱 | 2022-09-06 | 2022-09-06 |  |  |  | 张晓 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  |  |  |  | 趙小萱 | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  |  |  | 张晓 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  |  | 趙小萱 | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  |  | 张晓 | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  |  |  |  | 趙小萱 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  |  | 张晓 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |  |  |  |  | 趙小萱 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  |  | 张晓 | 2022-09-20 | 2022-09-20
Formulas:
予定 = [終了日]+1
予定 = [予定]+1
終了日 = [予定]

## 定数
チーム1 | 金原 優太
陶 麗麗
武欣月
チーム2 | 中山 裕司
孫静孺
司徒健斌
チーム3 | 張 暁
白宝帥
趙小萱